## 이원규
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Nordic Thing Y Porting | 기존 지진동 경보기의 하드웨어를 Nordic Thing Y 로 변경 | 2019-04-06 | 2019-05-16 | 라즈베리파이로 변경 | Nordic Thing Y의 가속도센서 성능이 좋지않음.
Raspberry Pi Porting | 기존 지진동 경보기의 하드웨어를 Raspberry Pi 로 변경 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | Porting 완료.
지진동 경보기 통신방식 변경 | 통신방식변경 1)지진 감지 신호를 BLE Beacon을 통해 주변기기에 전파 2)Wifi를 사용한 Android 스마트폰과 지진동경보기 통신을 wifi direct 를 통해 1:1연결 | 2019-05-31 | 2019-06-20 | Beacon을 통한 신호전파 완료. Wifi direct는 완성하지 못함. | 원인을 알 수 없는 오류발생. 관련 자료찾기도 힘듬. 팀원이 프로젝트에 참여를 잘 안해서 할일이 많아짐.
Android Application 개선 | 지진동 경보기에서 송신하는 Beacon 신호 처리 및 Wifi-direct 를 통해 경보기와 1:1통신기능 구현 | 2019-05-31 | 2019-06-20 | Beacon신호 수신 및 처리 완료. Wifi direct는 완성하지 못함. | Raspberry Pi의 알수없는 오류로 인해 Wifi direct기능 구현 불가.
requirement 및 Test 문서작성 | requirement 및 Test 문서작성 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 작성 완료 | 팀원들의 참여저조로 인해 문서작성 시작이 많이 늦어짐. 팀원들의 프로젝트에 대한 이해도가 너무 낮아 문서작성을 맡길 수 없어 직접 작성함. 기존 작업 및 기말고사 등이 겹쳐 진행속도가 더뎌짐
PPT 제작 | PPT 제작 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 제작 완료

## 팀원이름2
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 이석기
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
아두이노 시스템 개발 | 전기, 가스, 출입구를 제어하는 시스템을 개발한다. | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 라즈베리파이로 변경 | 아두이노의 통신문제
라즈베리파이시스템개발 | 전기를 제어하는 시스템을 개발한다. | 2019-05-22 | 2019-06-02 | 라즈베리파이로 전기제어 | 중복된 데이터를 받아들여서 속도가 느림
멀티쓰레딩 기능 추가 | 전기제어 시스템에 멀티쓰레드를 이용하여 속도향상 | 2019-06-02 | 2019-06-06 | 멀티쓰레드를 이용한 전기제어
문서작업 및 통합테스트 | 문서작업과 전체적인 프로젝트테스트 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 문서작업 완료 및 테스트완료 | 기존 프로젝트계획보다 규모축소

## 팀원이름4
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요